Информация

по анализу исполнения муниципальных программ за 2014 год

Контрольно-счетной палатой Северодвинска проведен анализ исполнения муниципальных программ за 2014 год.

По проведенному анализу исполнения муниципальных программ за 2014 год, Контрольно-счетной палатой Северодвинска сделаны выводы:

- При разработке, утверждении и реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» соблюдаются нормы действующего законодательства и требования муниципальных правовых актов.

- В течение 2014 года в оперативном порядке вносились корректировки в муниципальные программы в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий, в том числе вследствие перераспределения объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в результате сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур, и, как следствие, с изменениями значений показателей.

- Из 15 муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной Постановлением № 426-па:

13 -   реализовано эффективно;

2 -  неэффективно: муниципальные программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» и «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск».

По муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» основной причиной неэффективности реализации является то, что значения показателей целей и задач муниципальной программы (количественные показатели) не были откорректированы, тогда как финансовые показатели программы корректировались в течение отчетного периода в соответствии с фактическим финансированием.

Основной причиной неэффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» является низкий индекс освоения бюджетных средств (0,646), в связи с тем, что средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2014 году не были задействованы в полном объеме.

При реализации данной муниципальной программы первоначальное финансирование на 2014 составляло -  357 919,63 тыс. рублей, с учетом изменений -  772 718,9 тыс. руб., фактически профинансировано в 2014 году - 499 477,1 тыс. руб. Исполнение составило - 0,646.

Заказчику программы – Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска по итогам реализации муниципальной программы за 2014 год предложено разработать комплекс мероприятий (план) по повышению эффективности реализации мероприятий программы.

- В отдельных муниципальных программах фактически достигнутые показатели совпадают с запланированными значениями с точностью до десятых долей.

- «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2014-2016 годы» - процент исполнения 100%;

- «Молодежь Северодвинска на 2014-2016 годы» - процент исполнения 100%;

- «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы» - процент исполнения 100%;

- «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 2016 годы» - процент исполнения 99,9%.

- Высокий процент выполнения муниципальных программ в 2014 году (94,5%) явился результатом планомерной корректировки программ по итогам года под фактические ассигнования из бюджетов всех уровней.